## Sheet1
推进目标 | 任务举措 | 责任人
4月底拿出一个可以用于演示的智能化业务场景 | 1、基于现有的资产，快速构建智能化运营场景【4月】 | 赵岩
二开平台基础业务资产准备 | 1、制定前后端业务组件规格及物料抽取流程，形成业务物料清单【4月】 2、完成业务物料设计【5月】 3、优先构建财通项目相关AI业务资产【5月】 4、验证可视化业务部件扩展【5月】 5、完成业务物料开发【8月】 | 陈刚、杨海波
6月底前配合财通项目交付智能化运营场景 | 1、获取公司服务市场资源台账元数据规格【4月】 2、引入技术平台智能化业务开发框架【8月】 3、业务模块落地试点【10月】 | 赵岩、斯炘
12月底前完成长江项目二开平台落地 | 1、制定二开平台的专项规划【3月】 2、业务低码框架搭建——识别需要低码平台迭代特性，并完成互锁【3月】 3、业务低码设计插件——低码设计器插件、低码集成方案遗留工作收尾【3月】 4、业务低码框架搭建——完成核心业务开发能力构建【5月】 5、升级改造BPS，实现受理流程（工作流）编排能力【6月】 6、二开平台能力验证【9月】 7、输出二开平台的解决方案，客户方培训【10月】 8、客户现场个性化开发POC（长江）【12月】 | 斯炘